Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

# № 60 «Колосок» города Калуги

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«Когнитивное развитие детей старшего дошкольного возраста

посредством создания личностно-ориентированной развивающей среды в дошкольной организации»

Сроки реализации – 2021-2022гг.

Команда разработчиков:

Куприянова Татьяна Александровна, воспитатель;

Гапонова Светлана Михайловна, воспитатель;

Власова Наталья Владимировна, воспитатель.

г. Калуга, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Паспорт педагогического проекта | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Введение | 5 |
| 2.1. | Информационно-аналитическое обоснование педагогического проекта | 5 |
| 2.2. | Ресурсы для реализации педагогического проекта | 8 |
| 3 | Целевой блок педагогического проекта | 9 |
| 3.1. | Цель и задачи педагогического проекта | 9 |
| 3.2. | Теоретические обоснования педагогического проекта | 10 |
| 3.3. | Образ желаемого будущего | 14 |
| 4 | Видение главных результатов реализации педагогического проекта | 19 |
| 4.1. | Ожидаемые результаты | 20 |
| 4.2. | Критерии эффективности и результативности реализации проекта | 22 |
| 5 | Конкретный план реализации проекта (дорожная карта) | 23 |
| 6 | Список литературы | 28 |
| 7 | Приложения | 29 |

- Паспорт педагогического проекта

| Автор проекта и название ОО | Куприянова Татьяна Александровна, Гапонова Светлана Михайловна, Власова Наталья Владимировна; МБДОУ №60 «Колосок» г. Калуги |
| --- | --- |
| Название (тема) управленческого проекта создания ЛРОС в ОО | «Создание личностно-ориентированной развивающей среды в дошкольном учреждении для развития творческого потенциала всех участников образовательных отношений» |
| Направление педагогического проекта | Практико-ориентированный |
| Название (тема) педагогического проекта | «Когнитивное развитие детей старшего дошкольного возраста посредством создания личностно-ориентированной развивающей среды в дошкольном учреждении» |
| Решаемая ключевая проблема | Однообразие и ограниченность содержания предметно-пространственной среды в дошкольном учреждении, отсутствие определенной системы в использовании уже имеющихся средств и способов, направленных на когнитивное развитие детей старшего дошкольного возраста. |
| Цель (-и) педагогического проекта | Создание личностно-ориентированной среды в ДОУ для развития когнитивной сферы детей старшего дошкольного возраста. |
| Целевая группа | Дети старшего дошкольного возраста |
| Основная идея педагогического проекта | Организация личностно-ориентированной среды в дошкольном учреждении, которая будет способствовать когнитивному развитию детей старшего дошкольного возраста, проявлению их познавательной активности и способности реализовывать себя в современном мире. |
| 2-3 тезиса, особенно ярко раскрывающие особенности педагогического проекта | «Одним из эффективных средств развития познавательной активности и познавательного интереса является предметно-пространственная среда дошкольном учреждении» «Образовательно-игровая деятельность имеет развивающий характер, если ребёнок ощущает себя полноценной личностью, …. если он сам - полноценный участник процесса, а взрослый рядом - его товарищ, партнёр, помощник.» |
| Используемые технологии/методики/приёмы/техники | Личностно-ориентированная технология, игровая технология, информационно-коммуникационная технология |
| Значимые продукты педагогического проекта | Комплексно - тематическое планирование мероприятий по когнитивному развитию детей старшего дошкольного возраста с использованием коридорного пространства дошкольного учреждения. |
| Личный вклад педагога в изменения в ОО | Создание развивающего пространства в коридорах ДОУ; составление комплексного планирования мероприятий по когнитивному развитию детей старшего дошкольного возраста с использованием коридорного пространства дошкольного учреждения. |
| Каким образом планируется представить результаты педагогического проекта (выступление (-я), занятие (-я), публикация (-и) | Выступление |

2. Введение

2.1. Информационно-аналитическое обоснование проекта

Дошкольный возраст – возраст становления и развития индивидуальных способностей, которые по мере взросления ребенка будут совершенствоваться и дифференцироваться.  Поэтому, одной из наиболее важных способностей ребенка является способность к познанию.

Формирование когнитивных процессов дошкольников является одной из актуальных проблем педагогики, призванной воспитать личность, способную к саморазвитию и самосовершенствованию.

Основными принципами дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом является формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее по тексту ФГОС ДО) акцентирует внимание на развитие когнитивных (познавательных) процессов  старших дошкольников, которые в начальной школе и на последующих ступенях образования позволят им успешно развиваться и обучаться по любой программе.  ФГОС ДО определил следующие задачи познавательного развития дошкольников:

-  развитие интересов, любознательности, познавательной мотивации;

- формирование познавательных действий, становление сознания;

- развитие творческой активности, воображения.

Существует целый ряд исследований, подтверждающих, что уровень формирования когнитивных процессов определяет достижения личности на ее жизненном пути.

В дошкольном возрасте развитие когнитивной сферы — это сложный комплексный феномен, включающий развитие познавательных процессов (восприятия, мышления, памяти, внимания, воображения), которые представляют собой разные формы ориентации ребенка в окружающем мире, в себе самом и регулируют его деятельность.

Проведя диагностику по определению уровня развития когнитивной сферы у детей старшего дошкольного возраста, мы пришли к выводу, что развитие познавательных процессов (мышления, памяти, внимания), а также любознательности, познавательной активности находится на недостаточно высоком уровне. Дети испытывают трудности при установлении причинно-следственных связей между предметами и явлениями окружающей действительности, редко проявляют познавательную активность, любознательность при изучении объектов окружающего мира.

(Приложение 2)

Одним из эффективных средств развития познавательной активности и познавательного интереса является предметно-пространственная среда ДОО. Для того, чтобы  каждому ребенку представились  равные возможности приобретения тех или иных качеств личности, возможность его всестороннего развития, возможность эффективно развивать индивидуальность с учетом его склонностей, интересов, уровня активности, среда должна иметь развивающей, личностно-ориентированной.

Развивающий эффект образовательная среда имеет лишь в том случае, если в ней между взрослыми и детьми достаточно устойчиво сохраняются доброжелательные взаимоотношения. Образовательно-игровая деятельность имеет развивающий характер, если ребёнок ощущает себя полноценной личностью, если уважают его ценности, интересы, потребности, признают индивидуальность и самобытность, если он сам - полноценный участник процесса, а взрослый рядом - его товарищ, партнёр, помощник. [1,с.56]

Селестен Френе считал, что благодаря такой среде, ребенок сам может развивать свои индивидуальные  способности и возможности. Роль взрослого заключается в правильном моделировании такой среды, которая способствует максимальному развитию личности ребенка.

Администрация нашего учреждения (далее по тексту ОО) разработала и реализует проект по созданию ЛРОС в ОО для развития творческого потенциала всех участников образовательных отношений. Одним из направлений работы является использование элементов личностно-ориентированной развивающей среды в формировании когнитивных способностей старших дошкольников. На основе этого наша творческая группа разрабатывает  данный проект, апробирует и внедряет в практику разнообразные формы работы по когнитивному развитию через использование личностно-ориентированной развивающей среды.

Проанализировав состояние развивающей предметно-пространственной среды в ОО,  мы пришли к выводу, что она однообразна и ограничена по содержанию, отсутствует определенная система в использовании уже имеющихся средств и способов, направленных на когнитивное развитие детей старшего дошкольного возраста.

Наблюдается недостаточность средств, позволяющих детям старшего дошкольного возраста самосовершенствоваться в освоении познавательно-игровой деятельности; недостаточность объектов, отвечающих интересам дошкольников (материалы для экспериментирования, занимательный материал для интеллектуального развития и др.).

Недостаток материала затрудняет развитие мотивационного поля взаимодействия детей, не позволяет максимально реализовать возможности предметно-пространственной среды в качестве фактора развития познавательных интересов. Для достижения уровня когнитивного развития детей, а именно: развития памяти, внимания, способности анализировать, сравнивать, обобщать, умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, самостоятельности в познавательной деятельности требуется создать эффективную образовательную среду.

Актуальность реализации данного проекта обусловлена, с одной стороны, требованиями ключевых нормативных документов в области образования, с другой стороны, интересами и потребностями детей старшего дошкольного возраста и родителей.

Мы уверены, что создание такой современной ЛРОС повысит эффективность учебно-воспитательного процесса, будет мотивировать старших дошкольников на поисковую деятельность, поможет дифференцировать обучение с учетом индивидуальных особенностей детей.

2.2  Ресурсы для реализации проекта

Реализация проекта и его дееспособность в значительной степени зависят от того, насколько полно используются имеющиеся ресурсы.

Научно-методические:

1. Функционирование творческой группы по реализации проекта в ОО;

2.  Внедрение системы методических консультаций по ходу реализации проекта;

3. Оснащение педагогов методическими пособиями и рекомендациями по использованию элементов личностно-ориентированной образовательной среды в когнитивном развитии детей.

Кадровые:

1. Привлечение необходимых специалистов ОО;

2. Создание творческих групп.

Информационные:

1. Формирование банка данных по реализации проекта;

2. Мониторинговые мероприятия;

3. Организация мероприятий по информированию участников проекта о ходе реализации проекта;

Материально-технические:

1. Оргтехнические средства: мультимедийные проекторы, ноутбуки, планшеты, электронные носители информации, видео/фотокамеры; умная ручка «Знаток», мультикуб;

2. Дидактические материалы: игры, пособия, обучающие плакаты, картотеки.

3. Целевой блок проекта

3.1. Цель и задачи проекта

Цель: создание личностно-ориентированной среды в ОО для развития когнитивной сферы детей старшего дошкольного возраста.

Задачи:

- Изучить новые подходы к организации личностно-ориентированной  среды в дошкольном учреждении.

- Создать развивающую среду, способствующую полноценному когнитивному развитию детей старшего дошкольного возраста.

- Разработать комплекс мероприятий, направленных на развитие когнитивной сферы детей старшего дошкольного возраста посредством использования развивающей среды дошкольного учреждения.

- Повысить заинтересованность родителей по вопросам когнитивного развития детей старшего дошкольного возраста.

3.2.  Теоретическое обоснование педагогического проекта

Повышение качества дошкольного образования на современном этапе подтверждается заинтересованностью со стороны государства вопросами воспитания и развития детей дошкольного возраста. Примером является принятие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Данный документ регламентирует образовательную деятельность дошкольной образовательной организации и позволяет иначе рассматривать вопросы познавательного развития дошкольников.

Учитывая тенденцию модернизации дошкольного образования, актуальным направлением в деятельности дошкольной образовательной организации является формирование и развитие когнитивных процессов дошкольников - психических процессов, выполняющих функцию рационального познания. К ним относят: ощущение, восприятие, внимание, воображение, память, мышление, речь. Когнитивная активность ребенка является основой всестороннего развития его личности. В старшем дошкольном возрасте этот вид активности становится наиболее значимым, так как интенсифицируются процессы познания, мышления, а также происходит многогранная подготовка к переходу из детского сада в школу.  Поколению, родившемуся и развивающемуся в мире новых цифровых технологий, безусловно, легче интегрироваться, адаптироваться и активно использовать новые возможности, предоставляемые информационной средой. Тем не менее, задача сохранения и наращивания своего интеллектуального потенциала на протяжении всего периода взросления, предполагает освоение и развитие познавательных навыков. В связи с этим актуализируется проблема использования личностно-ориентированной развивающей среды в развитии когнитивной активности детей старшего дошкольного возраста. [5, с. 112]

К проблеме формирования предметно-развивающей среды обращались многие авторы, раскрывающие ее многообразие, системный характер, особенности и специфику, дидактические функции и  культурологическую роль. По мнению С. Л. Новоселовой «предметно-развивающая среда – это система материальных объектов деятельности ребенка, функционально-моделирующая содержание его духовного и физического развития». Над содержанием среды работали Н. А. Ветлугина, Л. М. Кларина, В. Т. Кудрявцев. Значимость развивающей среды для процесса становления личности видела Л. Н. Седова, определив три ее основных параметра: целеполагание, анализ позиции педагога в ходе совместной деятельности с детьми и отбор методов и средств, способствующих саморазвитию ребенка.

Организация личностно-развивающей образовательной среды в ОО с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности.

Такая  среда  создает  благоприятные  условия  для  обучения  ребенка  в  процессе  его  самостоятельной  деятельности:  ребенок  осваивает  свойства  и  признаки  предметов  (цвет, форма, фактура), овладевает пространственными отношениями; постигает социальные отношения между людьми; узнаёт о человеке, животном и растительном мире, временах года и т.д. Иными словами,  среда,  обеспечивающая  разные  виды    активности ребенка  (умственной, игровой, физической и др.), становится основой для самостоятельной деятельности, условием для своеобразной  формы  самообразования  маленького  ребенка.  При  этом  развивается любознательность  и  творческое  воображение,  умственные  и  художественные  способности, коммуникативные навыки. Происходит развитие личности. Жизненная среда может и должна развивать и воспитывать ребёнка, служить фоном и посредником в личностно – развивающем взаимодействии с  взрослыми и с другими детьми. [6, с.8]

Стратегия  и  тактика  построения  развивающей  среды  в  дошкольном  учреждении определяются особенностями личностно – ориентированной модели воспитания, нацеленной на содействие  становлению  ребёнка  как  личности. Основные  положения  личностно  – ориентированной модели отражаются в принципах построения развивающей предметно -  пространственной среды.

Принцип дистанции позиции. Принцип ориентирован на организацию пространства для общения взрослого с ребенком. Такая организация обстановки в группе позволяет сблизить, уравнять пространственные позиции ребенка и взрослого.

Принцип активности. Возможность совместного участия взрослого и ребенка в создании окружающей среды, которая может изменяться и легко трансформироваться. Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой деятельности, большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций.

Принцип стабильности-динамичности ориентирован на создание условий для изменения в соответствии со вкусом, настроением и возможностями детей. Игровые комнаты – это зона стабильности, где должны присутствовать:

•	сборно-разборная мебель, игрушечная мебель;

•	игрушки и емкости для их хранения;

•	мягкие плоскости;

•	возможно создание тематических зон.

Принцип комплексирования и гибкого зонирования реализует возможность построения непересекающихся сфер активности и позволяет детям заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. Игровые тематические зоны,  центры, секторы позволяют детям объединяться по подгруппам, по общим интересам, месту отдыха, месту уединения.

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов. Здесь важна эстетическая организация среды, особое внимание уделяется визуальному оформлению предметной среды.

Гендерный принцип реализует возможность для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в нашем обществе нормами, учитывает интересы мальчиков и девочек, как в труде, так  и в игре.

Принцип этапности и учета возрастных особенностей ребенка ориентируется на «зону ближайшего развития».

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:

•	содержательно насыщенной;

•	полифункциональной;

•	трансформируемой;

•	вариативной;

•	доступной;

•	безопасной. [6, с.15]

Работая над созданием предметно-пространственной среды группы, необходимо учитывать психологические основы конструктивного взаимодействия участников образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда.

Таким образом, создание современной личностно-развивающей образовательной среды будет обеспечивать связь между педагогами, специалистами, воспитанниками и родителями ОО.

3.3.   Образ желаемого будущего

При организации личностно-развивающей образовательной  среды в детском саду необходима сложная, многоплановая и высокотворческая деятельность всех педагогов ОО при совместной организации работы с родителями воспитанников.

Мы постарались создать в своём дошкольном учреждении такие условия, которые позволили нам обеспечить наиболее эффективное формирование познавательного интереса к предметному миру. Мы уверены, что посредством планомерной работы нам удастся  обогатить эмоционально-чувственный опыт детей яркими впечатлениями о предметном мире, расширить и углубить опыт детей знаниями и представлениями о предметном мире, повысить уровень познавательного интереса к предметному миру.

Основными компонентами предметно-развивающей среды в группе являются центры развития детей, созданные с целью предоставления каждому ребенку возможности сосредоточиться на своей деятельности, активизировать познавательный интерес к предметам ближайшего окружения, помочь развить и реализовать свой творческий потенциал, пережить определенное эмоциональное состояние.

В группах имеются следующие центры:

- Центр «сенсорного развития», который оборудован привлекательными и яркими предметами: головоломками, вкладышами-формами, наборами картинок для группировки, шкатулками, коробочками с разными мелкими предметами. Действия с материалом данного центра способствуют сенсорному развитию детей, развитию наглядно-действенного мышления, аналитического восприятия, моторики, координации рук.

- Центр «экспериментирования и экологии».  Материалы данного центра способствуют развитию первичных естественнонаучных представлений, наблюдательности, любознательности, активности, мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация, наблюдение); формированию умений комплексно обследовать предмет. Здесь дети учатся проводить несложные опыты и делать новые открытия.

- Центр «развивающих игр» оснащён   занимательным и познавательным  материалом. В нем имеются разнообразные игры и пособия на развитие логики, мышления, внимания. Счётный наглядный и раздаточный материал, дидактические игры, развивающие игры, игры на плоскостное моделирование, игрушки для сенсорного развития детей, все в соответствии с возрастной группой.

Во всех группах будут созданы картотеки разнообразных дидактических игр для развития когнитивных способностей старших дошкольников.

В процессе организации работы по совершенствованию развивающей предметно-пространственной среды в группе особое внимание будет уделяется созданию условий для развития познавательного интереса. Для этого все центры будут систематически пополнятся яркими, полифункциональными атрибутами, которые могут быть использованы детьми в различных видах игр и детских занятиях.

Одним из важных средств развития когнитивных способностей детей старшего дошкольного возраста является использование в образовательном процессе современных информационных технологий, что может преобразить традиционные занятия, оптимизировав процессы понимания и запоминания материала по основным направлениям дошкольного образования. А главное поднять на более высокий уровень интерес детей к самостоятельной учебной деятельности.

Грамотное использование современных информационных технологий позволит существенно повысить мотивацию детей к обучению, в доступной форме, ярко, образно, преподнести дошкольникам материал, что соответствует наглядно-образному мышлению детей дошкольного возраста.

Несомненным достоинством использования электронных образовательных ресурсов, современных информационных технологий является возможность индивидуализации образовательного процесса с учётом предпочтений, индивидуальных образовательных потребностей, уровня знаний, умений и навыков воспитанников.

Использование цифровых технологии в образовательном процессе способствует развитию у детей дошкольного возраста ключевых компетенций XXI века, а именно критического мышления (дошкольник ориентируется в предоставляемой информации, умеет видеть и выделять причинно-следственные связи, отсеивает ненужное и делает выводы, понимает причины своих успехов и неудач), креативности (дошкольник способен оценивать ситуацию с разных сторон, принимать нестандартные решения и чувствовать себя уверенно в меняющихся обстоятельствах), коммуникации (ребенок умеет договариваться и налаживать контакты, слушать собеседника и доносить свою точку зрения), и кооперация (дошкольник умеет определить общую цель и способы ее достижения и оценивать результат).

Педагоги нашего ОО активно используют в своей работе  технологию объемных изображений (3D-технологию, а конкретно, 3D-раскраски).

Данная технология позволяет детям старшего дошкольного возраста распознавать образы, а потом дополнять их и окружающее пространство различными виртуальным и объектами, поэтому она играет неоценимую роль в речевом и познавательном развитие  детей. Мы планируем внедрить в образовательный процесс 3D-книги и энциклопедии различной тематики, такие как «Профессии», «Космос», «Сказки», «Чудеса света», «Мир под микроскопом» и т.д.

Выглядят они как обыкновенные книги, но, благодаря использованию приложения для мобильного устройства DEVAR KIDS, Live Coloring – изображения  на экране «оживают». Использование данных пособий позволяет педагогу донести информационный материал в доступной форме до дошкольников   разного возраста, т.е. есть серия энциклопедий для малышей и серия энциклопедий для детей старшего дошкольного возраста, тем самым пробуждает у детей интерес к познанию окружающего мира к поиску новой информации.

Применение 3D-сказок, в речевом развитии детей значительно повышает уровень заинтересованности детей при составлении рассказов и пересказе литературных произведений, способствует развитию всех компонентов устной речи. После прослушивания сказки, ребенку предлагается пересказать один из эпизодов, опираясь на изображение.  Изображение оживает только в том случае, если пересказ будет полным последовательным.

Использование карточек дополненной реальности «Веселый счёт» позволит в игровой форме закрепить с детьми старшего дошкольного возраста знание цифр, умение составлять и решать задачи, простейшие примеры.

Использование 3D-раскрасок в образовательном будет способствует творческому развитию детей, развитию мелкой моторики рук и всестороннему развитию личности. Например, в процессе работы с 3D-раскраской «Профессии» дети знакомятся 1) с представителями различных профессий, 2) с профессиональными действиями, выполняемыми специалистами, и 3) с орудиями тру да, соответствующими профессиям.

Мы планируем включать в образовательный процесс такие нетрадиционные технические средства обучения  - смарт проектор «Мультикуб», умную ручку «Знаток».

Говорящая умная ручка «ЗНАТОК 2 поколения», разработана на основе уникальной методики интерактивного обучения. Это электронное устройство, предоставляющее возможность озвучивания детской познавательной, литературы, а также, позволяющее самому ребенку с помощью встроенного в нее диктофона озвучивать иллюстрации, собственные поделки, фотографии записывать сказки и т.д.

Используя эту ручку, дети будут получать эмоциональный и познавательный заряд, вызывающий у них желание рассмотреть, действовать, играть, вернуться к этому занятию вновь и вновь. Этот интерес и лежит в основе формирования таких важных структур, как познавательная мотивация, произвольные память и внимание, предпосылки развития логического мышления.

Умную ручку будем использовать  непосредственно в работе с детьми при проведении занятий, а с педагогами при проведении квестов, деловых игр, методических занятий.

SMART проектор  - мультикуб - это портативный переносной проектор, с помощью которого можно демонстрировать любые презентации, видеозаписи, ролики. Данный гаджет мы планируем использовать  в разных пространствах детского сада: в группах, в пространстве коридора, на улице.

Мы планируем включать элементы  технологии объемных изображений, нетрадиционные технические средства обучения  в непрерывную образовательную деятельность и в совместную деятельность с дошкольниками и родителями в вечернее время. Учитывая уровень материально-технической оснащенности ОО, можно сделать вывод, что применение данных технологий будет более эффективным в индивидуальной и подгрупповой работе.

Для успешной реализации задач когнитивного развития детей старшего дошкольного возраста в нашем ОО будет активно использоваться коридорное пространство учреждения.

В коридорах детского сада создаются такие центры: центр «конструктивной деятельности», центр «сенсорного развития», центр патриотического воспитания «Юные патриоты», центр познавательного развития «Почемучки», «Юный эколог», центр творческого развития «Мы – художники», библиотека «Книголюбы».  Работа в данных центрах будет осуществляется в свободной деятельности детей, а так же в вечернее время в процессе взаимодействия детей с родителями.

Мы предполагаем, что работа в данных центрах будет способствовать развитию личности ребенка, интеллекта, креативности, а так же представлять детям старшего дошкольного возраста  информацию о мире, даст им  возможность научиться анализировать, мыслить, развивать воображение, память, способности.

- Видение главных результатов реализации педагогического проекта

Мы предполагаем, что в результате планомерной систематической работы по использованию личностно-развивающей образовательной среды для развития когнитивных способностей детей старшего дошкольного возраста уровень познавательного развития детей (восприятие, внимание, воображение, память, мышление, речь) значительно повысится.  Воспитанники станет более самостоятельными, любознательными, активными в получении новых знаний. Правильно организованная предметно-развивающая среда, направленная на личностно-ориентированное развитие ребенка, будет стимулирует общение, познавательные процессы; способствовать развитию таких качеств как любознательность,  инициативность, самостоятельность, творчество. Предметная среда, организованная с учетом индивидуализации пространства жизни ребенка, отличается динамизмом. В ней дети чувствуют себя компетентными, ответственными, стараются максимально использовать свои возможности и навыки.

Так же планируем реализовывать данный проект в тесном взаимодействии с родителями воспитанников через внедрение дистанционных образовательных технологий, а так же создание электронной библиотеки для педагогов и родителей.

Мы считаем, что работа по созданию предметно-развивающей среды объединит  всех участников образовательного процесса: педагогов, детей и родителей.

4.1. Ожидаемые результаты

На уровне ребенка:

- повысился уровень развития интеллектуально-личностной сферы детей старшего дошкольного возраста;

- сформированы позитивные эмоциональные переживания, связанные с усвоением новых знаний и способов деятельности, произвольное внимание, достаточно высокий уровень наглядно-образного мышления;

- дети проявляют активность в процессе познания, познавательный интерес, речевую активность.

На уровне ОО:

- создана личностно-ориентированная развивающая среда, способствующая когнитивному развитию детей старшего дошкольного возраста;

- разработано комплексно-тематическое планирование использования коридорного пространства ОО для когнитивного развития детей старшего дошкольного возраста;

- созданы задания и конспекты занятий, памятки, буклеты с рекомендациями для педагогов и родителей;

- диссеминация опыта педагогов ОО по использованию личностно-ориентированной образовательной среды в когнитивном развитии старших дошкольников.

На уровне семьи: родители вовлечены в жизнь детского сада, участвуют в ней, открыты к сотрудничеству с педагогами и специалистами.

| Риски: | Пути решения: |
| --- | --- |
| - Недостаточная компетентность в использовании элементов современной личностно-развивающей образовательной среды для когнитивного развития детей старшего дошкольного возраста. | Повышение теоретического уровня педагогов по данному вопросу. Трансляция положительного педагогического опыта по данной теме в образовательной деятельности других педагогов (просмотр образовательной деятельности, мастер-классы, семинары). |
| - Часто болеющие и вновь прибывшие дети. | Индивидуальная работа |
| - Слабая заинтересованность и недостаточная компетентность родителей. | Повышение компетентности родителей путем проведения консультаций, семинаров, круглых столов, открытых просмотров. Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях: праздниках, конкурсах, выставках. |
| - Недостаточное финансирование и техническое оснащение ОО . | Привлечение спонсоров. |

Дальнейшее развитие проекта заключается в использовании разработанного интегрированного образовательного пространства, в активном использовании проектной деятельности для успешного развития дошкольника, обучения и воспитания детей с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного и своевременного перехода воспитанников на следующий уровень образования. Опыт деятельности детского сада по реализации проекта может быть полезен педагогам дошкольных учреждений. Данный инновационный проект позволит обеспечить условия для успешного развития дошкольника.

4.2. Критерии эффективности и результативности реализации проекта

Мониторинг результатов реализации проекта будет осуществляться через:

- Диагностика когнитивной  сферы; (Приложение 1), (Приложение 2).

- Оценка удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством услуг, предоставляемых ОО (один раз в год – анкета); (Приложение 3).

- Оценка уровня внедрения элементов личностно-ориентированной развивающей среды  в деятельности в образовательный процесс (в течение года – внутри садовский контроль).

  - План  реализации педагогического проекта

(«дорожная карта»)

| Этапы реализации проекта | Содержание работы | Участники | Сроки реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап | - Изучить научно-методическую литературу и нормативно-правовую документацию; - Изучить спектр электронных образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет и внедрить их в практику работы ОО; - Создание творческих групп из высококвалифицированных и творческих специалистов для работы по проекту; - Разработка структуры внедрения использования личностно-ориентированной развивающей среды в образовательный процесс ОО; - Разработать программно-методическое обеспечение проекта (развивающие презентации, дидактические игры, задания и конспекты занятий, квесты, памятки и буклеты с рекомендациями для педагогов и родителей; - Проведение мониторинга по определению уровня когнитивного развития детей старшего дошкольного возраста; - Разработка комплекса мероприятий, направленных на развитие когнитивной сферы ребенка старшего дошкольного возраста посредством использования элементов личностно-ориентированной образовательной среды. | творческая группа, педагоги и специалисты | Сентябрь-октябрь, 2021г. | - Разработаны мероприятия с детьми, родителями и педагогами, направленные на внедрение элементов личностно-ориентированной развивающей среды в образовательный процесс; - Созданы задания и конспекты занятий, развивающие презентации, памятки, буклеты с рекомендациями для педагогов и родителей. - Перспективный план, конспекты мероприятий, план работы с педагогами по повышению профессиональной компетентности по данному вопросу. |
| Основной этап | - Обновление и обогащение личностно-ориентированной среды ОО: приобретение разнообразных дидактические игры, пособий, создание картотек, оборудование развивающих зон в коридорном пространстве ОО. - Использование элементов личностно-ориентированной образовательной среды в ОО в процессе когнитивного развития детей старшего дошкольного возраста; - Сотрудничество ОО с родителями по вопросам когнитивного развития детей; - Разработка мероприятий для родителей, направленных на повышение их компетентности в данном направлении, создание сообществ в соцсетях, сети интернет. - Повышение профессиональной компетентности педагогов. - Обновление и обогащение виртуальной среды ОО. | Творческая группа, педагоги и специалисты, родители, воспитанники | ноябрь – апрель, 2021 -2022г. | - В образовательный процесс включены элементы личностно-ориентированной образовательной среды, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшего дошкольного возраста. - Проведение мастер-классов, тренингов, вебинаров, круглых столов с привлечением специалистов ОО. |
| Итоговый этап | - Проведение контрольного мониторинга по определению уровня когнитивного развития детей старшего дошкольного возраста. - Обобщение опыта работы педагогов, трансляция педагогического опыта на городских и областных мероприятиях. | Творческая группа, педагоги и специалисты | Май - август, 2022г. | - Получен результат мониторинга и разработан план корректировки дальнейшей реализации проекта. - Диссеминация опыта педагогов ОО по использованию личностно-ориентированной образовательной среды в когнитивном развитии старших дошкольников. |

  - Список используемой литературы

- Кирсанова Т.В.,  Кузьмина С.П., Савостикова Е.Л. Условия оптимизации  развития познавательной активности  детей в ДОУ // Дошкольная педагогика. – 2009. – май.

- От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой – М.:Мозаика-Синтез, 2019.

- Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалом для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений. — М.: Генезис, 2008.

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования».

- Петровский В. А., Кларина Л. М., Смывина Л. А. ,Стрелкова Л. П. Построение развивающей среды в дошкольном учреждении. [Текст] /В. А. Петровский, Л. М. Кларина, Л. А. Смывина, Л. П. Стрелкова. – М., 2003. – 164с.

- Проектирование развивающей предметно-пространственной среды современного детского сада//Справочник руководителя дошкольного учреждения.-2010.-№6. – С.15-23

- Психология детей дошкольного возраста. Развитие познавательных процессов /Под ред. A.B.Запорожца, Д.Б. Эльконина. – М.: Просвещение, 1964.

- Управленческий проект «Создание ЛРОС в ДОО для развития творческого потенциала всех участников образовательных отношений»

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ Минобрнауки от 17.10.2013 №1155.

- http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65635b2bc68b5d53a88521316c26_0.html

- https://infourok.ru/sozdanie-predmetnoprostranstvennoy-sredi-v-gruppe-obespechivayuschey-razvitie-poznavatelnogo-interesa-detey-900950.html

- http://parhomenko.pro/d/_yasvinv.a.obrazovatelnayasreda.pdf

  - Приложения

Приложение 1

Диагностика познавательной сферы

Диагностика проводилась по методике Павловой Н.Н, Руденко Л.Г. для детей старшего дошкольного возраста (5-6лет).

Методика

1. Личностная сфера

Тест 1. «Лесенка» (самооценка)  Цель: выявление самооценки ребенка.

Инструкция: «Посмотри на эту лесенку. На самую верхнюю ступеньку ставят самых хороших ребят, на самую нижнюю ступеньку — самых плохих. На средней ступеньке — ни плохих, ни хороших. Чем выше ступенька — тем лучше дети. На какую ступеньку ты сам себя поставишь? А на какую ступеньку тебя поставит воспитатель ? Мама? Папа? (можно спросить про других близких родственников)».

Критерии оценки

•	Считается нормой, если дети этого возраста ставят себя на ступеньку «очень хорошие», «самые хорошие» дети. Положение на любой из нижних ступенек (тем более на самой нижней) говорит не об адекватной оценке, а об отрицательном отношении к себе, неуверенности в собственных силах.

• Признаком неблагополучия как в структуре личности ребенка, так и в его отношениях с близкими взрослыми являются ответы, в которых все родные ставят его на нижние ступеньки. Однако при ответе на вопрос «Куда тебя поставит воспитательница?» помещение на одну из нижних ступенек нормально и может служить доказательством адекватной, правильной самооценки, особенно в том случае, если ребенок действительно плохо себя ведет и часто получает замечания от воспитательницы.

2. Общая осведомленность

Тест 2. «Нелепицы»

Цель: выявление знаний ребенка об окружающем мире, способности эмоционально откликаться на нелепость рисунка.

Процедура проведения. Ребенку предлагают картинку со словами: «Посмотри на эту картинку». Если ребенок рассматривает ее молча (или вообще никак не реагирует), педагог может спросить: «Ты рассмотрел картинку? Смешная? Почему она смешная? Что здесь нарисовано неправильно?» При этом каждый вопрос является помощью в выполнении задания и влияет на полученную им оценку. Ребенок должен увидеть нелепости и затем объяснить, как должно быть на самом деле. Если ребенок затрудняется, психолог может оказать ему помощь, задав следующие вопросы:

-	Может ли коза жить в дупле? Где она должна жить?

-	Где и как растет морковка, редиска? И т.п.

•	Ребенок реагирует на нелепости, изображенные на картинке, живо и непосредственно, без вмешательства взрос¬лого, улыбается, с легкостью указывает на все нелепости — 2 балла.

Критерии оценки:

•	Ребенок реагирует не сразу, находит нелепые места с небольшой помощью психолога (один-два вопроса) — 1 балл.

•	Ребенок эмоционально никак не реагирует на нелепость картинки и только с помощью взрослого находит несоответствие в ней — 0 баллов.

Тест 3. «Времена года»

Цель: выявление уровня сформированности представлений о временах года.

Процедура проведения. Перед ребенком раскладывают в случайном порядке 4 картинки с изображением времен года: «Здесь нарисованы времена года. Какое время года изображено на каждой картинке? Покажи и назови. Почему ты так думаешь?»

Критерии оценки

•	Ребенок понимает задание, уверенно соотносит изображе¬ние всех времен года с названиями — 2 балла.

•	Ребенок понимает задание, но называет правильно только два времени года, соотнося их с картинками, — 1 балл.

•	Ребенок не понимает задания, бесцельно перекладывает картинки, — 0 баллов.

3. Развитие психических процессов

Тест 4. «Найди такую же картинку» (внимание)

Цель: выявление способности устанавливать тождество, сходство и различие предметов на основе зрительного анализа, уровня развития наблюдательности, устойчивости внимания, целенаправленности восприятия.

Процедура проведения. Перед ребенком выкладывают лист с рисунками. Инструкция: «Здесь нарисовано в каждом ряду по 4 картинки. Посмотри внимательно на первую картинку (в верхнем ряду) и найди точно такую же». Затем по очереди предъявляют остальные 5 рядов.

Критерии оценки

•	Ребенок выполняет задание верно в 5—6 случаях — 2 балла.

•	Ребенок выполняет задание верно в 3—4 случаях — 1 балл.

•	Ребенок выполняет задание верно в 1—2 случаях либо не понимает и не выполняет совсем — 0 баллов.

Тест 5. «10 предметов» (память)

Цель: анализ объема непосредственной образной памяти у ребенка.

Инструкция: «Посмотри внимательно на картинку, назови нарисованные предметы и постарайся их запомнить». Затем картинку переворачивают и предлагают ребенку перечислить предметы, которые он запомнил.

Критерии оценки

•	Ребенок запомнил 5—6 предметов — 2 балла.

•	Ребенок запомнил 4 предмета — 1 балл.

•	Ребенок запомнил менее 4-х предметов — 0 баллов.

Тест 6. «Найди "семью"» (мышление)

Цели: выявление уровня развития наглядно-образного мышления, элементов логического мышления, умения группировать предметы по их функциональному назначению.

Процедура проведения. Перед ребенком выкладывают в ряд по одной картинке из категорий: посуда, одежда, транспорт, фрукты, мебель, овощи. Остальные картинки выкладываются пол ними в случайном порядке. Инструкция: «Посмотри внимательно, какие картинки лежат в верхнем ряду, назови их. Теперь я возьму одну картинку (ведущий берет картинку, относящуюся к той же группе, что и первая) и положу ее вот сюда (кладет под первой картинкой)». Затем берет любую другую карточку и спрашивает ребенка: «А куда ты положишь вот эту картинку?» И т.п. В результате должно получиться шесть групп по четыре карточки, которые в каждой группе располагаются одна под другой. Ребенок должен объяснить, почему он объединил картинки в одну группу. Если задание вызывает у ребенка затруднение, можно оказать ему помощь, выложив второй ряд картинок по категориям или попросив его назвать одним словом карточки, лежащие в одном ряду, например: «Как можно назвать одним словом апельсин и яблоко?»

Критерии оценки

•	Ребенок принимает и понимает задание, классифицирует картинки с учетом основного признака и может осуществить обобщение в речевом плане — 2 балла.

•	Ребенок понимает задание, раскладывает картинки правильно, но не обобщает вербально, либо не сразу понимает задание, но после помощи психолога переходит к самостоятельному выполнению — 1 балл.

•	Ребенок не понимает условие задания и не использует помощь психолога — 0 баллов.

Тест 7. «Рыбка» (мышление)

Цели: определение уровня развития наглядно-образного мышления, организации деятельности, умения действовать по образцу, анализировать пространство.

Процедура проведения. Ребенку показывают изображение рыбки, состоящее из разноцветных геометрических фигур (схему). Психолог спрашивает: «Как ты думаешь, что здесь нарисовано? Правильно, это рыбка». После этого ему предлагают набор геометрических фигур, из которых можно собрать изображение рыбки: «Выложи, пожалуйста, рядом точно такую же рыбку». По ходу выполнения задания можно попросить ребенка показать знакомые геометрические фигуры, назвать их и сказать, какого они цвета.

Критерии оценки

•	Ребенок самостоятельно анализирует схему и на основе анализа без затруднений воспроизводит изображение — 7 балла.

•	Ребенок недостаточно полно и точно анализирует схематическое изображение, построение осуществляется путем проб — 1 балл.

•	Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов.

Тест 8. «Рисунок человека»

Цели: выявление сформированности образных и пространственных представлений у ребенка, уровня развития его тонкой моторики; получение общего представления об интеллекте ребенка в целом.

Процедура проведения: перед ребенком кладут чистый лист бумаги и говорят ему: «Нарисуй, пожалуйста, человека».

•	Рисунок ребенка похож на образцы 1 и 2 — 2 балла.

•	Рисунок ребенка похож на образцы 3 и 4 — 1 балл.

•	Рисунок ребенка похож на образцы 5 и 6 — 0 баллов.

Тест 9. «Последовательные картинки» (речь, мышление)

Цель: выявление способности ребенка понять сюжет в целом, умения устанавливать причинно-следственные связи, лежащие в основе изображенной ситуации, составлять последовательный рассказ.

Процедура проведения. Перед ребенком на столе в произвольном порядке выкладывают картинки и предлагают внимательно их рассмотреть. «Все эти картинки перепутаны. Разложи их по порядку таким образом, чтобы по ним можно было составить рассказ».

Критерии оценки:

•	Ребенок самостоятельно правильно и логично определяет последовательность картинок и составляет связный рассказ — 2 балла.

•	Ребенок ошибается в последовательности, но исправляет ошибку (сам или с помощью взрослого), или его рассказ от¬рывочен и вызывает у ребенка трудности — 1 балл.

•	Ребенок нарушает последовательность, не может понять ошибок, или его рассказ сводится к описанию отдельных деталей картинок — 0 баллов.

Тест 10. «Разрезные картинки» (4 части) (восприятие)

Цель: выявление уровня развития восприятия, умения воспроизводить целостный образ предмета.

Процедура проведения. Ребенку предлагают разрезанные изображения предметов. Карточки раскладываются хаотически. Ребенка просят собрать картинку после того, как он узнает нарисованный предмет.

Критерии оценки

•	Ребенок узнает по частям изображенный предмет и собирает картинку самостоятельно — 2 балла.

•	Ребенок не может определить, что нарисовано на разрезанных картинках, до начала работы, но впоследствии при помощи проб самостоятельно собирает картинку — 1 балл.

•	Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов.

Тест 11. «На что это похоже?» (воображение)

Цель: выявление уровня развития воображения ребенка, оригинальности и гибкости мышления.

Процедура проведения. Ребенку предлагают поочередно три карточки с изображениями: «Посмотри на картинку, скажи, на что она похожа?»

Критерии оценки

•	Ребенок называет 9 ассоциаций (по 3 на каждый рисунок) — 2 балла.

•	Ребенок называет по 2 ассоциации на каждую картинку — 1 балл.

•	Ребенок не понял задания или дает всего лишь по 1 ассоциации на каждую картинку — 0 баллов.

Оценка результатов

Высокий уровень — 16—20 баллов. Средний уровень — 10—15 баллов. Низкий уровень — 0—9 баллов.

Приложение 2

Результаты мониторинга развития познавательной сферы у детей старшего дошкольного возраста

Приложение 3

Анкета для родителей

Уважаемые родители, результаты данного исследования помогут нам оценить степень вашей удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг.

Оцените, пожалуйста, каждую из позиций, по 3х-бальной шкале, поставив «+» или другой знак, в соответствующей графе.

| Показатели качества услуг дошкольного образования | баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. Информационная открытость |  |  |  |
| 1.1. Информация, представленная на сайте МБДОУ №60 г. Калуга, размещена в соответствии со статьей 29 «Информационная открытость образовательной организации» Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |  |  |  |
| 1.2. Публичный доклад МБДОУ № 60 г. Калуга, размещенный на сайте, является ежегодным и отражает полную картину дел в дошкольной образовательной организации |  |  |  |
| 1.3. Все документы и материалы, размещенные на сайте, датированы и вовремя обновляются |  |  |  |
| 1.4 На сайте МБДОУ №60 г. Калуга расположены ссылки на информационно-образовательные ресурсы РФ |  |  |  |
| 1.5. В приемной группы оформлен родительский уголок, в котором Вы имеете возможность узнать о распорядке дня, расписании образовательной деятельности, событиях в группе, ознакомиться с консультациями по актуальным вопросам различной направленности |  |  |  |
| 1.6. У Вас есть возможность получить информацию о своем ребенке или ответ на интересующую информацию в ходе беседы с педагогами группы, специалистами, администрацией ОО |  |  |  |
| 2. Группы условий, созданных для комфортного пребывания ребенка в ОО, реализации образовательной программы |  |  |  |
| 2.1 .Общие условия |  |  |  |
| Наполняемость группы определена с учетом возраста детей |  |  |  |
| Обеспечение безопасности ребенка во время пребывания в ОО |  |  |  |
| В ОО созданы условия для медицинского сопровождения детей в целях охраны и укрепления их здоровья |  |  |  |
| Организация питания в детском саду |  |  |  |
| Состояние помещений детского сада |  |  |  |
| Состояние участков для прогулок (оснащение, безопасность) |  |  |  |
| Приемлемость уровня дополнительных расходов, связанных с пребыванием ребенка в ОУ (дополнительное платное образование) |  |  |  |
| В дошкольном учреждении выдерживается тепловой и световой режимы |  |  |  |
| 2.2. Психолого-педагогические условия, созданные в ОО |  |  |  |
| Обеспечение хорошего уровня ухода и присмотра за ребенком |  |  |  |
| Педагогический коллектив обеспечивает высокий уровень развития ребенка в соответствии с основными направлениями, предусмотренными образовательной программой. |  |  |  |
| Образовательный процесс в ОО построен на принципе сотрудничества со взрослыми и сверстниками |  |  |  |
| Своевременность оказания коррекционной помощи ребенку |  |  |  |
| Обеспечено уважение педагогов к человеческому достоинству ребенка, формирование положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях |  |  |  |
| Дети в ОО защищены от всех форм физического и психического насилия |  |  |  |
| Построение взаимодействия ОО с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого ребенка |  |  |  |
| Уровень достаточности взаимодействия ОО с социальными партнерами (библиотеки, музеи, учреждения образования) |  |  |  |
| Отношение Вашего ребенка к детскому саду в целом |  |  |  |
| 2.3. Материально – технические условия в МБДОУ № 60 |  |  |  |
| Предметно – пространственная среда ОО обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а так же возможности для уединения |  |  |  |
| Игрушки и оборудование безопасны, современны |  |  |  |
| Предметно-пространственная среда учитывает потребности мальчиков и девочек |  |  |  |
| Предметно-пространственная среда учитывает индивидуальные особенности и интересы Вашего ребенка |  |  |  |
| Достаточность оснащение групп, ОО в целом, техническими средствами |  |  |  |