Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение

# № 60 «Колосок» города Калуги

# УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«Создание личностно-ориентированной развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении дл развития творческого потенциала всех участников образовательных отношений» на

2018-2021 г.г.

г. Калуга, 2019

| № | Оглавление | Страницы |
| --- | --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ |  | 3 |
| 1.ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНЕ ПРОЕКТА |  | 5 |
| 1.1. | Информационно-аналитическая справка о деятельности МБДОУ №60 «Колосок» и его среде | 5 |
| 1.2. | Использованные методы анализа и выводы из анализа | 7 |
| 2. ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОЕКТА |  | 12 |
| 2.1 | Видение новых возможностей, создаваемых ЛРОС в ОО для детей и взрослых | 12 |
| 2.2. | Образ желаемого состояния ОО | 13 |
| 3. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА СОЗДАНИЯ ЛРОС |  | 19 |
| 3.1. | Стратегический план изменений для создания ЛРОС в ОО | 19 |
| 3.2. | План реализации проекта в ОО по созданию ЛРОС | 20 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ |  | 32 |

ВВЕДЕНИЕ

Одним из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования является следующая характеристика личности ребенка: «Ребенок способен к творчеству, обладает развитым воображением, фантазией, умеет подчиняться социальным нормам и правилам».

Для того, чтобы выпускник детского сада соответствовал данному ориентиру, педагоги должны создать такую образовательную среду,  которая  будет способствовать творческому развитию дошкольников.

Под образовательной средой понимается система влияний и условий формирования личности, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении.

Понятие “образовательная среда” выступает как родовое для таких понятий как “семейная среда”, “школьная среда” и т.п.

В настоящее время в мире происходит стремительное развитие информационных технологий. Цифровые технологии проникают и в сферу дошкольного образования. Современные молодые педагоги, а также современные дети и родители чувствуют себя комфортно в цифровом пространстве, не представляя своей жизни без компьютеров, смартфонов, планшетов. Информация, предоставляемая детям и родителям, значительно лучше усваивается ими не на бумажных носителях, а через социальные сети, мессенджеры, сайты сети Интернет.

Перед авторами проекта встал вопрос, как создать в детском саду личностно-развивающую образовательную среду, опираясь на интересы, возможности и потребности участников образовательного процесса.

В пункте 4.5 п.п.11 профессионального стандарта Педагог дошкольного образования сказано, что педагог дошкольного образования должен владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. На сегодняшний день педагоги могут не только  освоить компьютер, они заинтересованы в  использовании принципиально новых цифровых технологий в организации образовательного процесса дошкольного образования.

Поэтому, мы решили, что в создании ЛРОС в МБДОУ №60 «Колосок» нам на помощь придут информационно коммуникационные технологии.

Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс, расширение доступа к ним педагогов, детей и родителей требуют грамотного методического обеспечения. Самое главное, чтобы компьютерные технологии приносили пользу для развития дошкольников. Поэтому данный процесс требует подготовки достаточного количества квалифицированных специалистов.

Разработчиками проекта являются Наумова Светлана Владимировна – заведующий МБДОУ №60 «Колосок» г. Калуги; Михайлова Татьяна Анатольевна – заместитель заведующего МБДОУ №60 «Колосок» г. Калуги. При участии членов творческой группы в составе: Кропотовой Натальи  Алексеевны – старший воспитатель МБДОУ №60 «Колосок» г. Калуги (высшая квалификационная категория);

Костенко Оксаны Андреевны – педагог-психолог МБДОУ №60 «Колосок» г. Калуги (первая квалификационная категория);

Комиссаровой Анастасии Васильевны – музыкальный руководитель МБДОУ №60 «Колосок» г. Калуги;

Куприяновой Татьяны Александровны – воспитатель МБДОУ №60 «Колосок» г. Калуги (высшая квалификационная категория);

Гапоновой Светланы Михайловны – воспитатель МБДОУ №60 «Колосок» г. Калуги (высшая квалификационная категория);

Климовой Анастасии Александровны – воспитатель МБДОУ №60 «Колосок» г. Калуги (первая квалификационная категория);

Коленковой Татьяны  Викторовны – воспитатель МБДОУ №60 «Колосок» г. Калуги (первая квалификационная категория);

Таламановой Надежды Александровны – заместитель заведующего по хозяйственной работе МБДОУ №60 «Колосок» г. Калуги.

Благополучателями в результате  реализации проекта станут:

- Воспитанники МБДОУ  (будут развиты творческие качества личности);

- Родители воспитанников (будут вовлечены в образовательный процесс в роли партнеров);

- Педагоги (повысят свою профессиональную компетентность в работе по созданию творческой образовательной среды в ДОУ);

- Социокультурные учреждения города Калуги (смогут поделиться своими разработками);

- Учредитель (будет создана образовательная организация с творческой образовательной средой)

- ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

  - ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ  №60 «КОЛОСОК» И СРЕДЕ МБДОУ

Образовательная организация расположена в двухэтажном здании, построенная в 1970 году, в центре города Калуга, функционирует в режиме пятидневной рабочей недели, полного дня (12-часового пребывания) с 7.00 до 19.00.

Юридический адрес и адрес нахождения образовательной ораганизации: 248016, г. Калуга, ул. Баррикад, д.153

E-mail: dou_60@adm.kaluga.ru //

Сайт организации:  http://kolosok60.kaluga.ru/

Образовательную организацию посещают 320 воспитанников: 99- воспитанников с 1,6 до 3-х лет и 221 – с 3 до 7 лет, из них 35 воспитанников из стран ближнего зарубежья.

ОО реализует основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ № 60 «Колосок» г. Калуга, разработанную на основе примерной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией   Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  С сентября 2016 года в вариативной части ДОО реализует инновационную программу гражданско-патриотического воспитания дошкольников «Мы живем в России» под  редакцией Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой. Реализация данной программы подразумевает использование  инновационных форм, методов, приемов и подходов в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников.

Образовательная среда в ОО нацелена на реализацию основной образовательной программы дошкольного образования. В групповых помещениях созданы игровые и учебные развивающие центры, они наполнены теми материалами, которые помогают решить программные задачи. В уголках для родителей представлены информация, помогающая им найти ответы на вопросы по воспитанию детей. Участники образовательных отношений могут использовать для развития продукты, которые издаются педагогами образовательной организации: журнал для детей и родителей «Мы живем в России», журнал для педагогов с методическими рекомендациями - «Мы живем в России». В ОО для детей и родителей проводятся: праздники патриотического содержания «Мы живем в России», ежегодный праздник национальных культур, конкурс детско-родительского творчества «Две звезды», организуются  экспозиции «Мы помним, мы гордимся», «Бессмертный полк», «Калуга-космическая», открытые показы занятий, мастер классы с детьми и родителями.

Результаты инновационной деятельности ОО можно увидеть в сборниках всероссийских, региональных и муниципальных научно-практических конференций.

Учреждение оснащено учебным и игровым оборудованием. Педагоги имеют возможность использовать компьютеры и мультимедийную технику в организации образовательного процесса.  В методическом кабинете имеются картотеки методической литературы, медиатеки электронных пособий, создана  электронная библиотека игр и творческих заданий для детей.

Педагоги ОО становятся победителями конкурса «Воспитатель года» разных лет.  Победителями конкурса Всероссийского образовательного сайта «Портал педагога»- «Оценка уровня ИКТ - компетенции педагогических кадров в соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом педагога 2017г».

В 2018 году учреждение награждено медалью Победителя Всероссийской выставки - смотра «Детский сад: мир любви, заботы и внимания», является одним из 500 лучших детских садов России 2018года.

По результатам городского рейтинга среди дошкольных образовательных учреждений  по «Организации методической работы» и  по результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности  - входит в пятерку лидеров.

15% педагогов имеют собственные сайты профессиональной деятельности.

Воспитанники ОО принимают участие и становятся победителями в международных конкурсах для детей и молодежи «Юные таланты», всероссийских конкурсах «Гордость России», в городских творческих и спортивных мероприятиях «Лучики надежды», «Неделя здоровья».

Пространство методического кабинета оформлено в соответствии с требованиями к организации методической помощи педагогам ОО. Передовой опыт в вопросе создания образовательного пространства для педагогического коллектива был диссеминирован на базе «Школы молодого методиста».

ОО тесно взаимодействует с социальными партнерами: КГУ им. Циолковского, НОУ ВПО институтом управления, бизнеса и технологий, ГИБДД УМВД России по г. Калуге. Отдел сопровождения научно-исследовательских и образовательных проектов ГАОУ ДПО «КГИРО»,  IT Школа Камин, CODDY Программирование Kodu Game Lab для детей, ЗАО «Калуга –Астрал».

  - ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА  И ВЫВОДЫ ИЗ АНАЛИЗА

Организуя образовательную деятельность, мы провели экспертизу образовательной среды ОО. Основой для экспертизы стала методика В.А. Ясвина, состоящая в том, что развивающая среда ОО должна обеспечить возможности удовлетворения потребностей личностного роста дошкольника, а также других участников образовательного процесса. Развивающая среда дошкольного образовательного учреждения может быть описана с помощью четырех основных типов среды: карьерной, догматической, безмятежной и творческой.

По результатам экспертизы мы получили следующие данные: область безмятежной среды составила 21%, что является приемлемым для ОО, область догматической образовательной среды составила 15%. Область карьерной образовательной среды составила 52%, а область творческой образовательной среды - 12%.

В ОО преобладает карьерная образовательная среда, в такой среде дети с удовольствием участвуют в общесадовских праздниках и соревнованиях, чтобы проявить себя с «лучшей стороны», для них очень важно «чувство превосходства» над другими; могут проявлять настойчивость и упорство; поведение и активность ребенка находится в высокой зависимости от референтных взрослых; инициативность и самостоятельность детей в такой среде зависимы от реакции взрослого: его похвалы или порицания; нередки случаи «ябедничества» (особенно при сравнении одних детей с другими), подхалимства, хвастовства (рис.1).

Области образовательной среды

Также в экспертизе мы использовали методику векторного моделирования образовательной среды, предполагающую построение системы координат, состоящей из двух осей: ось «свобода — зависимость» и ось «активность — пассивность» (рис. 2).

Векторы образовательной среды

Система координат позволяет построить вектор, моделирующий определенный тип образовательной среды. По полученным результатам вектор развития личности в ОО направлен в сторону безмятежной среды.

Полученные результаты анализа направили  нас на проведение SWOT анализа условий для создания личностно-ориентированной творческой образовательной среды (Далее ЛРОС).

|  | Положительные факторы | Негативные факторы |
| --- | --- | --- |
| Внутренняя среда | Педагогические кадры обладают достаточно высоким творческим потенциалом для создания личностно-ориентированной творческой образовательной среды. Большинство педагогов прошло обучение на курсах ИКТ- компетентности в 2017 году. Данный аспект дает возможность расширить потенциал педагогов для создания ЛРОС. Педагоги имеют большое желание к саморазвитию. Образовательная деятельность в ОО направлена на достижение целевых ориентиров развития дошкольников. Инновационная деятельность ОО направлена на социально-личностное развитие дошкольников. Качественные показатели образовательной деятельности имеют положительную динамику. | ИКТ постоянно развиваются, но все педагоги своевременно овладевают современными информационными технологиями. У педагогов недостаточно рабочего времени на освоение современных технологий, направленных на развитие творческой образовательной среды. Финансово-хозяйственная деятельность не направлена на создание творческой образовательной среды. Система управления ОО нацелена на решение других проблем образовательного учреждения. |
| Внешняя среда | Здание ОО находится в центре города Калуги. Социально-культурные учреждения города находятся в пешей доступности от детского сада. Поэтому организовать взаимодействие с социальными партнерами не составит труда. ОО посещают 320 воспитанников, родители воспитанников настроены на позитивное взаимодействие с педагогами. Данный фактор позитивно влияет на возможность создания ЛРОС в образовательной организации. Социальные партнеры и участники образовательных отношений имеют возможность участвовать в образовательном процессе, тем самым вносить свой вклад в развитие творческой образовательной среды. | Отсутствие поддержки со стороны административных органов, заинтересованных организаций, общественности. |

SWOT анализ помог нам выявить следующие противоречия между:

- Необходимостью построить личностно развивающую, творческую образовательную среду и созданной системой работы, в которой больший упор делается на достижение карьерных показателей педагогического коллектива.

- Необходимостью построить личностно развивающую, творческую образовательную среду и низким уровнем методической организации деятельности, направленной на творческое развитие личности, в том числе  через информационные технологии;

- Желанием педагогов использовать компьютерные технологии в создании творческой развивающей среды и недостаточной разработанностью методического сопровождения данного процесса.

- Возрастающими требованиями к уровню профессиональной деятельности педагогов и недостаточностью оснащения материально-технической базы информационными ресурсами для создания личностно-развивающего пространства;

- Позитивным настроем на взаимодействие родителей и социальных партнеров и недостаточной разработанностью форм вовлечения их в образовательный процесс.

Исходя из выявленных противоречий, мы определили риски, которые могут повлиять на неполную реализацию поставленных перед нами задач, и наметили пути их предупреждения и минимизации.

| Риск | Решение |
| --- | --- |
| Недостаточное оснащение материально-технической базы для создания образовательного пространства, направленного на личностное развитие дошкольников | Приобретение оборудования для внедрения цифровых ресурсов в образовательный процесс ОО; |
| Низкая профессиональная компетентность педагогического коллектива ОО по использованию информационных технологий в образовательном процессе ОО | - Направление на курсы повышения квалификации по теме развития личностно-развивающего образовательного пространства; - Повышение квалификации работающих педагогов через проведение мастер классов, командообразование, обмен опытом среди педагогов ОО; - Моральная и материальная мотивация педагогов ОО по внедрению ИКТ в образовательный процесс для создания ЛРОС; - Индивидуальное педагогическое сопровождение педагогов по использованию ИКТ в создании ЛРОС. |
| Недостаточная компетентность педагогов в использовании технологий, направленных на создание творческой образовательной среды в ОО | Методическое сопровождение педагогов по внедрению новых форм взаимодействия с детьми и родителями по созданию личностно-ориентированной творческой образовательной среды. |
| Отсутствие поддержки со стороны административных органов, заинтересованных организаций, общественных организаций | - Освещение деятельности ОО в СМИ; 2. Диссеминация опыта работы педагогов ОО на муниципальном и региональном уровнях; 3. Проявление интереса к проблемам всех участников образовательного процесса, поддержка родителей, педагогов. Высокий уровень осознания значимости и актуальности направления работы. - Привлечение социальных партнеров IT Школа Камин, CODDY Программирование Kodu Game Lab для детей, ЗАО «Калуга –Астрал». |

ВЫВОД:

При всех позитивных моментах функционирования ОО, педагоги нацелены,  скорее, на карьерный рост. Мотивацией для участия педагогов в мероприятиях различного уровня служит получение квалификационной категории, повышение своего профессионального статуса.

Для администрации важно  достижение высокого результата в рейтинге методической работы г. Калуги. Создания положительного образа ОО в глазах общественности и Учредителя.

В то же время педагоги не нацелены на развитие личностно-развивающей образовательной среды ОО. В их деятельности преобладает Карьерный подход к организации образовательного пространства.

Исходя из анализа позитивных и проблемных аспектов, так или иначе влияющих на реализацию проекта ОО, в работе коллектива по созданию личностно-ориентированной творческой образовательной среды следует вести работу по трем направлениям.

- ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОЕКТА

  - ВИДЕНИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, СОЗДАВАЕМЫХ ЛРОС В ОО ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Изменение в образовательной подсистеме организации. А именно, организовать методическое сопровождение педагогов ОО, как групповое, так и индивидуальное. Организовать курсовую подготовку педагогов по созданию ЛРОС. Организовать методическую поддержку родителей в целях вовлечения их в образовательный процесс. Морально и материально мотивировать педагогов ОО на диссеминацию опыта работы по созданию ЛРОС через ИКТ на муниципальном и региональном уровне.

Изменение в  организационной подсистеме МБДОУ. Направить финансово-хозяйственную деятельность ОО направить  на создание творческой образовательной среды. Систему управления ОО нацелить на создание личностно-развивающего образовательного пространства. Регулярно освещать деятельность ОО в средствах массовой информации и на сайте образовательного учреждения. Организовать образовательный  процесс таким образом, чтобы его участники могли находить время и желание  взаимодействовать друг с другом для построения творческого развивающего пространства. Привлекать социальных партнеров к развитию творческого образовательного пространства.

Изменения в  развивающей предметно-пространственной среде  МБДОУ. Приобрести оборудование для внедрения цифровых ресурсов в образовательный процесс ОО; Создать зоны творческого развития в групповых помещениях, кабинетах и коридорах ОО. Привлечь родительскую общественность к дизайну помещений, изготовлению оборудования.

Данные SWOT анализа, выявление рисков, определенные противоречия - позволили определить цель проекта и его задачи.

Ходе обсуждения создания проекта, его авторы поставили перед собой цель: создание личностно-ориентированной развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении дл развития творческого потенциала всех участников образовательных отношений.

Для достижения цели следует решить следующие задачи:

Изменения в образовательной подсистеме ОО

- Обеспечить методическую поддержку педагогов по повышению профессиональной компетентности для создания развивающей образовательной среды ОО;

- Разработать мероприятия по созданию личностно развивающего образовательного пространства ОО;

Изменения в организационной подсистеме ОО

- Изменить организацию деятельности педагогов с точки зрения развития творческого потенциала участников образовательных отношений;

- Вовлечь родителей воспитанников и социальных партнеров в процесс создания творческой образовательной среды ОО  в качестве партнеров.

Изменения в развивающей предметно-пространственной среде

- Создать в ОО развивающую предметно-пространственную среду, способствующую развитию творческого потенциала всех участников образовательных отношений.

Задачи проекта легли в основу желаемого состояния личностно-развивающей образовательной среды  ОО.

  - ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО СОСТОЯНИЯ ОО

- Обеспечить методическую поддержку педагогов по повышению профессиональной компетентности для создания ЛРОС среды ОО

Педагоги ОО овладеют новыми технологиями, которые позволят дошкольникам и родителям стать активным участником образовательного процесса. Это потребует от сотрудников ОО творческого подхода к своей деятельности, постоянного саморазвития.  Обеспечение единства педагогических знаний, опыта, личностных качеств педагогов, умение организовать воспитательно-образовательный процесс.

Творческими группами будут апробированы идеи использования современных технологий для создания личностно развивающей образовательной среды.

Удовлетворение качеством образования будет достигнуто путем обогащения образовательной среды, ее направленность на развитие личностного творческого потенциала каждого ее участника. Будут учтены индивидуальные потребности и возможности всех участников образовательного процесса. Будут разработаны индивидуальные маршруты развития детей, исходя из их интересов и особенностей. В основу организации образовательного процесса будет заложен принцип интеграции. Информационные технологии планируется ввести в образовательный процесс таким образом, чтобы они имели развивающий эффект, направленный на личностное развитие и развитие творческого потенциала детей, педагогов и родителей. С помощью внедрения ИКТ в образовательный процесс планируется создание оптимальных условий для воспитания, образования и развития дошкольников. Будут разработаны методические материалы по применению информационных технологий в образовательном процессе, направленные на полноценное развитие личности дошкольников в творческой образовательной среде. Для педагогов будут разработаны методические материалы по организации творческого образовательного пространства.

Будут открыты творческие мастерские для педагогов и родителей по тематике «Развитие ЛРОС», в них участники смогут повысить компетентность по созданию творческой образовательной среды, направленной на личностное развитие дошкольников.

Творческими группами будут созданы программы дополнительного образования по образовательным областям Познавательное развитие, Речевое развитие, социально-коммуникативное развитие и художественно-эстетическое развитие. Под общим названием «Учимся со Степой Колосковым».

- Модернизировать образовательный процесс с точки зрения развития творческого потенциала участников образовательных отношений.

Основной идеей проекта является организация образовательной деятельности, которая будет направлена на личностное развитие участников образовательного процесса, формирование их творческого потенциала, активности, способности реализовать себя в современном мире. Средством достижения цели будет построение взаимодействия всех участников образовательных отношений на принципах сотрудничества и партнерства. На первом месте организации образовательных отношений стоит развитие личного потенциала детей, педагогов и родителей.

Педагоги будут активно транслировать передовой педагогический опыт перед педагогами муниципального и регионального уровней. Будет обеспечена возможность публикаций, выступлений педагогов на семинарах, конференциях. Педагоги будут демонстрировать   образовательную деятельность с детьми перед педагогами города Калуги и Калужской области. Будет обеспечена  возможность участия педагогов в творческих конкурсах и конкурсах профессионального мастерства.

Будут выпускаться сборники из опыта работы педагогов по созданию условий для индивидуализации и дифференциации подходов к развитию личности дошкольников, а также по применению инновационных технологий для модернизации личностно-развивающей образовательной среды.

- Разработать мероприятия по созданию личностно развивающего образовательного пространства ОО

Педагоги, воспитанники и родители будут принимать участие в совместных мероприятиях: творческих конкурсах, мастер классах, досугах, акциях. Родители воспитанников будут принимать участие в подготовке и проведении непосредственной образовательной деятельности. Педагоги и дети в совместной деятельности будут решать творческие задачи. Широко будет использована проектная деятельность. Посредством проектов будут решаться задачи создания личностно-ориентированной образовательной среды.

Мероприятия будут нацелены на дессиминацию передового педагогического опыта ОО в вопросах организации творческой образовательной среды через внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс. Также запланирован ряд мероприятий, направленный на повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс.

Творческими группами будут разработаны мероприятия: «Смотр конкурс пространства коридоров ОО», проведение ежегодных конкурсов «Две звезды», «Проведение ежегодного праздника Национальных культур», проведение конкурсов чтецов, приуроченных к определенным датам. Разработка положения и проведения конкурса электронных презентаций: «Творчество детей и родителей».

- Вовлечь родителей воспитанников и социальных партнеров в процесс создания творческой образовательной среды ОО  в качестве партнеров

Планируются мероприятия для вовлечения родителей в образовательный процесс ОО:

вовлечение их в акции,

праздники,

конкурсы,

выставки;

привлечение к изданию журналов, газет;

созданию презентаций, мультфильмов, видео роликов.

Проведение мероприятий с родителями воспитанников через сеть Интернет: мастер-классы, вебинары.

Информирование родителей о деятельности ОО через сайт образовательной организации.

Планируются мероприятия по взаимодействию с КГУ им. Циолковского, НОУ ВПО институтом управления, бизнеса и технологий, ГИБДД УМВД России по г. Калуге. Отдел сопровождения научно-исследовательских и образовательных проектов ГАОУ ДПО «КГИРО»,  IT Школа Камин, CODDY Программирование Kodu Game Lab для детей, ЗАО «Калуга –Астрал».

На сайте ОО будет создана рубрика «Вопрос-ответ», где родители и представители общественности смогут задавать интересующие их вопросы, а педагоги ОО смогут компетентно на них ответить. Также будет организована обратная связь с родителями в социальных сетях «В контакте», «Одноклассники». В группах будет проходить обсуждение развития образовательного пространства, родители и педагоги будут делиться своими идеями и педагогическими находками.

- Создать в ОО развивающую предметно-пространственную среду, способствующую развитию творческого потенциала всех участников образовательных отношений

Обогащения материальной базы образовательного учреждения будет направлено на формирование творческой образовательной среды:

обновить предметно-пространственную развивающую среду в группах и кабинетах специалистов - средства из муниципального бюджета будут направлены на организацию личностно-развивающего образовательного пространства;

приобрести методическое и дидактическое оснащение образовательного процесса, пособия, компьютерные программы -  привлечение  внебюджетные средства, которые формируются за счет спонсорских взносов физических и юридических лиц, доходов от платных образовательных услуг.

При входе в здание ОО в коридоре разместить информационную панель, на которой будет представляться информация о мероприятиях, проводимых в ОО, будут размещены объявления для родителей и педагогов.

Будут созданы зоны творческого развития в коридорах ОО: графические и магнитные доски, стеллажи для выставок детско-родительского творчества, зоны конструктивной деятельности, зоны раскрасок.  На прогулочных участках создать зоны физической активности, направленных на развитие физической ловкости.

В пространстве коридоров планируется разместить Бизиборды, «Родительскую библиотеку».

В пространстве коридоров ОО будет создан музей, в котором планируется размещать лучшие работы педагогов, детей, родителей по различным тематикам. Также в данном пространстве будет возможность организовывать персональные выставки педагогов, детей и родителей. Помимо такого музея будут созданы виртуальные экспозиции по известным музеям нашего города и России. Участники образовательных отношений смогут познакомиться с художниками, композиторами, писателями, с природными зонами России и их особенностями. Такие экспозиции будут представлены в медиатеке, расположенной на дисках в музейном пространстве.

Будут модернизированы кабинеты ОО. Создан кабинет «Цифрового развития для детей», где будут находиться ноутбуки, планшеты, проекторы, диски с компьютерными развивающими программами, интерактивный стол, интерактивная доска. Участники образовательных отношений смогут активно взаимодействовать в данном пространстве.

В группах ОО в развивающие уголки планируется внести элементы, способствующие развитию творческого потенциала дошкольников. Групповые помещения ОО будут оснащены уголками творческого развития, в которых помимо материалов для изобразительной деятельности будут находиться аудиозаписи, планшеты с приложениями для творческого развития дошкольников. Также данный уголок будет оснащен материалами для творческого экспериментирования. В группах будут созданы зоны выставок детских работ. Данное пространство может быть использовано педагогами и детьми как при подготовке к непосредственно-образовательной деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей.

При участии родителей будут изготовлены ширмы-декорации для сюжетных игр.

На прогулочном пространстве ОО будет создан «Летний  шатер». В этом месте в теплое время года можно организовывать праздники с детьми и родителями, привлекать социальных партнеров к выступлениям совместно с детьми.

Будет создано пространство «Фруктовый сад». Планируется провести акцию «Высаживание  плодово-ягодных деревьев. В пространстве фруктового сада будет создана возможность для совместного труда всех участников образовательных отношений, возможность организации познавательно-исследовательской деятельности, художественного творчества, релаксации.

Ресурсное обеспечение проекта

| Материально-технические ресурсы | - Обновление предметно- пространственной развивающей среды в группах и кабинетах специалистов. - Средства из муниципального бюджета. - Методическое и дидактическое оснащение образовательного процесса, пособия. - Дополнительное привлечение внебюджетных средств, которые формируются за счет спонсорских взносов физических и юридических лиц, доходов от платных услуг. |
| --- | --- |
| Кадровые ресурсы | - Профессионализм педагогического коллектива. Педагогический коллектив отличает профессиональная компетентность, инициатива, творческий подход к решению задач воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста. - Диссеминация опыта работы педагогов на муниципальном и региональном уровне. |
| Информационные ресурсы | - Образовательные программы ОО - Методические пособия - Сайт ОО - Персональные страницы педагогов на сайте ОО - Медиатеки презентаций, видеороликов, компьютерных игр, электронне книги - Компьютерные технологии: детская мультипликация, 2D анимирование, 3D технологии педагогическим коллективом ОО |
| Ресурсы социальных партнеров | - Общественное управление ОО - Тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными институтами, помогающими решать образовательные задачи. - Взаимодействие с родителями и ближайшими социальными институтами. - Проектная культура, разделяемой партнерами, как среды для разделения задач. |

3.СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА  СОЗДАНИЯ ЛРОС

3.1. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗМЕНЕНИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛРОС В МБДОУ

1. Создание проектной команды;

2. Мотивация на реализацию проекта, на повышение профессиональной компетентности;

3. Разработка и апробация информационных технологий в образовательном процессе;

4. Создание банка дидактических и методических материалов по использованию информационных технологий в создании творческой образовательной среды;

5.Организация конкурсов среди родителей для распространения опыта использования информационных технологий в ОО;

6. Мониторинг деятельности персонала;

7. Расчет и обоснование критериев качества управленческой деятельности.

Создание положительного образа ОО будет сформировано в ходе реализации плана выполнения проекта, и отразится в содержании компонентов личностно-развивающей образовательной среды, способствующем достижению высоких и устойчивых качественных и количественных показателей развития ОО.

В результате реализации проекта будут:

Созданы методические рекомендации для педагогов по созданию ЛРОС.

Разработаны мероприятия по созданию личностно развивающего образовательного пространства ОО.

Модернизирован образовательный процесс с точки зрения развития творческого потенциала участников образовательных отношений.

Родители воспитанников будут вовлечены в процесс создания творческой образовательной среды ОО  в качестве партнеров.

Материально-техническая база ОО развита для создания личностно-ориентированного образовательного пространства.

Создана развивающая предметно-пространственная среда, способствующая развитию творческого потенциала всех участников образовательных отношений.

Организовано взаимодействие с социальными партнерами по созданию творческой образовательной среды ОО.

Повышен престиж ОО по результатам рейтинга методической работы и качества.

  - ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В ДОО ПО СОЗДАНИЮ ЛРОС

| Этап | Мероприятия проекта | Сроки выполнения | Ответственные лица | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовательная подсистема ДОО |  |  |  |  |
| Подготовительный | Работа творческих групп по разработке и внедрению информационных технологий в образовательный процесс ОО для создания личностно-развивающей образовательной среды | Ноябрь 2018 | Творческие группы | Разработка и проведение мероприятий с детьми, родителями и педагогами, направленных на развитие творческого потенциала. |
|  | Разработка инструментария для сбора объективной информации о результатах деятельности | Декабрь 2018 | Заведующий, заместитель заведующего по ВР, старший воспитатель, | Информационные карты, анкеты для сбора и последующего анализа информации и принятия управленческого решения, по каждому из информационных направлений. |
|  | Разработка системы организации консультативной методической поддержки педагогов в вопросах создания личностно-развивающей образовательной среды | Январь 2019 | Заведующий, заместитель заведующего по ВР, старший воспитатель | Разработан план консультаций, семинаров, мастер-классов, круглых столов |
|  | Цикл мероприятий по ознакомлению коллектива с направлениями деятельности: ознакомление с целью, задачами и содержанием проекта, новыми технологиями и т.п. | Февраль-март 2019 | Заведующий, заместитель заведующего по ВР, старший воспитатель | Коллектив ознакомлен с направлениями работы, определены ответственные |
|  | Создание программ дополнительного образования «Учимся со Степой Колосковым» | Март- 2019 | Творческие группы | Созданы программы дополнительного образования по образовательным областям Познавательное развитие, Речевое развитие, социально-коммуникативное развитие и художественно-эстетическое развитие. |
| Основной | Повышение профессиональной компетентности педагогов необходимых для создания творческой образовательной среды | Август-ноябрь 2019 | Заведующий | Участие в курсах повышения квалификации при фонде «Вклад в будущее» в рамках базового модуля программы ПК по вопросам когнитивного и эмоционального развития. Проведение мастер классов, тренингов, семинаров, вебинаров с привлечением специалистов, компетентных в области ИКТ. |
|  | Создание условий для возможности участия педагогов в городских и методических мероприятиях | Декабрь 2019-май 2021 | Заведующий, заместитель заведующего по ВР | Педагоги принимают активное участие в работе городских и областных семинаров, конференций, круглых столов |
|  | Разработка и проведение мероприятий с использованием информационных технологий для развития творческой образовательной среды ОО с детьми и родителями | Сентябрь 2019-май 2021 | Творческие группы | В образовательный процесс включены информационно-компьютерные технологии, направленные на развитие творческого потенциала дошкольников. Разработаны мероприятия для родителей, направленные на повышение их компетентности в вопросах развития и воспитания детей. |
|  | Разработка методических материалов про применению ИКТ в образовательном процессе, направленных на организацию творческой образовательной среды | Сентябрь 2020 | Творческие группы | Созданы методические рекомендации для педагогов |
|  | Организация конкурсов среди педагогов | Октябрь 2020-декабрь 2020 | Заведующий, заместитель заведующего по ВР, старший воспитатель | Создан информационный буклет для родителей; электронные методические материалы для проведения непосредственно-образовательной деятельности; презентации для родителей; Проведены смотры конкурсы «организация творческой образовательной среды в групповых помещениях ОО; Проведение конкурсы на лучшую зону творческого развития в коридорах ОО. |
|  | Открытие творческих лабораторий «Развитие ЛРОС» | Октябрь 2020-декабрь 2020 | Заместитель заведующего по ВР, старший воспитатель | Участники повысили компетентность по созданию творческой образовательной среды, направленной на личностное развитие дошкольников |
|  | Активное использование информационных образовательных ресурсов всеми участниками образовательного процесса Организация образовательного процесса, направленного на творческое развитие участников образовательных отношений | Январь 2021-май 2021 | Творческие группы, воспитатели | В образовательном процессе активно используются разработанные мероприятия для детей и родителей. |
|  | Создание банка дидактических и методических материалов по использованию информационных технологий в создании творческого образовательного пространства в ОО | Май 2021 | Творческие группы, воспитатели | Созданы картотеки, электронные материалы на дисках, флеш-накопителях для использования в образовательном процессе. |
| Заключительный | Диссеминация опыта ОО на муниципальном, региональном и федеральном уровнях | Начиная с июня 2021 | Заведующий, заместитель заведующего по ВР, старший воспитатель, педагоги ОО | Распространен передовой педагогический опыт ОО по организации личностно-ориентированной образовательной среды в ОО |
|  | Проведение анализа проекта | Проводится один раз в год (сентябрь) и на заключительном этапе реализации проекта | педагоги | Получены результаты образовательной деятельности по созданию ЛРОС созданы планы по корректировке реализации проекта |
|  | Анализ соответствия фактических и прогнозируемых результатов образовательной подсистемы | Проводится один раз в полгода и на заключительном этапе реализации проекта | Администрация, родители, педагоги | Проанализирован уровень реализации проекта в соответствии с задачами и целью |
| Организационная подсистема ОО |  |  |  |  |
| Подготовительный | Анализ образовательной среды с точки зрения развития творческого потенциала дошкольников | Сентябрь-декабрь 2018 | Заведующий, заместитель заведующего по ВР, заместитель заведующего по ХР | Выявлены проблемные зоны развивающей среды. Спроектированы основные объекты модернизации, привлечены кадровые и материально-технические ресурсы |
|  | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ОО | Январь 2019 | Заведующий | Разработаны локальные акты |
|  | Разработка стратегии и системообразующие механизмы и способы достижения результатов проекта | Февраль 2019 | Администрация | Определены направления, объекты, методы, периодичность сбора информации. Информация распределена по уровням управления. |
|  | Создание творческой группы из высококвалифицированных и творческих специалистов для реализации данного проекта | Январь 2019 | Заведующий, заместитель заведующего по ВР | Создана творческая группа из педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, способных генерировать идеи. |
|  | Разработка структуры внедрения информационных технологий для построения творческой образовательной среды ОО | Февраль 2019 | Творческая группа | Разработан план внедрения IT – технологий, направленных на развитие творческого потенциала воспитанников: - Технология 2D анимирования, 3D раскраски, технология детской мультипликации. |
|  | Анализ объектов социума и налаживание системы межведомственного взаимодействия | Апрель- 2019 | Заведующий, заместитель заведующего по ВР | Заключены договоры с организациями-партнерами с определением целей, сроков конкретного взаимодействия |
| Основной | Привлечение ресурсов социальных партнеров к реализации образовательных задач ОО; Заключение договоров с социокультурными учреждениями г. Калуги | Сентябрь 2019 | Администрация | Предполагается регулярное участие педагогов в семинарах, вебинарах, мастерклассах для повышения профессиональной компетентности в вопросах ИКТ, и в вопросах развития творческого образовательного пространства. Организация дополнительного образования дошкольников в овладении способами программирования. |
|  | Выявление социальных запросов родителей | Сентябрь 2019 | Заведующий, воспитатели | Проведен анализ потребностей родителей, выделены проблемные поля и возможности родителей в создании творческой образовательной среды. |
|  | Информирование родительской общественности о цели, задачах и содержании проекта | Октябрь 2019 | Заведующий, заместитель заведующего по ВР, старший воспитатель | Родители получают информацию о целях и задачах проекта. Настроены на активное участие в образовательном процессе. |
|  | Создание на сайте ОО рубрики «Вопрос-ответ» | Ноябрь 2019 | Заведующий | Родители и представители общественности могут задавать интересующие их вопросы, а специалисты и воспитатели ОО могут компетентно на них отвечать. |
|  | Организация групп в социальных сетях «В контакте», «Одноклассники». | Декабрь 2019 | Творческая группа | В группах будет проходить обсуждение развития образовательного пространства, родители и педагоги будут делиться своими идеями и педагогическими находками. |
|  | Вовлечение родителей воспитанников в образовательный процесс ДОО на правах партнеров | Сентябрь 2019-май 2021 | Педагоги ОО | С родителями воспитанников в соответствии с планом проводятся тренинги, проектирование, творческие лаборатории, общение с использованием Internet-ресурсов. |
|  | Проведение среди родителей воспитанников выставок и конкурсов: «Смотр конкурс пространства коридоров ОО», проведение ежегодных конкурсов «Две звезды», «Проведение ежегодного праздника Национальных культур», проведение конкурсов чтецов, приуроченных к определенным датам. Разработка положения и проведения конкурса электронных презентаций: «Творчество детей и родителей». | Сентябрь 2020- май 2021 | Педагоги ДОУ | -Изготовлены компьютерные презентации, - видеоролики, - компьютерные плакаты, Сценарии праздников, декорации, и.т.д. для дальнейшего использования в образовательном процессе. |
|  | Поддержка и продвижение сайта ОО | Декабрь 2020-май 2021 | Совет программы | Организация взаимодействия с родителями и социальными партнерами через проведение онлайн-консультаций, вебинаров, создание страниц педагогов на сайте ОО |
| Заключительный | Проведение анализа проекта | Проводится один раз в год (сентябрь) и на заключительном этапе реализации проекта | Администрация Педагоги Родители Независимые эксперты | Получены результаты организационного блока проекта по созданию ЛРОС, созданы планы по корректировке проекта |
|  | Анализ соответствия фактических и прогнозируемых результатов реализации проекта | Проводится один раз в полгода и на заключительном этапе реализации проекта | Администрация Педагоги Родители Независимые эксперты | Проанализирован уровень реализации проекта по направлению организационной деятельности |
| Развивающая предметно-пространственная среда |  |  |  |  |
| Подготовительный | Оснащение ОО мультимедийным и интерактивным оборудованием | Июнь-август 2019 | Заведующий, заместитель заведующего по ХР | Приобретены ноутбуки; планшеты; мультимедийные проекторы; компьютерные программы, разработанные для детей дошкольного возраста, информационная панель. |
| Основной | Обогащение образовательного пространства в коридорах ОО | Сентябрь-декабрь 2019 | Заведующий, заместитель заведующего по ВР, заместитель заведующего по ХР, старший воспитатель, педагоги ОО | Созданы зоны творческого развития в коридорах ДОО: графические доски, стеллажи для выставок детско-родительского творчества, зоны конструктивной деятельности, зоны раскрасок. Изготовлены бизиборды. Создана «Родительская библиотека», стена детско-родительского творчества. Фото зона, Медиатека виртуальных экспозиций. |
|  | Обогащение образовательного пространства в групповых помещениях ОО | Январь - апрель 2020 |  | Созданы уголки творческого развития, зоны выставок детских работ. Ширмы-декорации для сюжетных игр. |
|  | Обогащение образовательного пространства на территории ОО | Май-октябрь 2020 |  | Создан «Летний шатер». «Фруктовый сад» - создана возможность для совместного труда всех участников образовательных отношений, возможность организации познавательно-исследовательской деятельности, художественного творчества, релаксации. Созданы зоны физической активности на территории ОО, направленные развитие физических качеств у детей. |
|  | Обогащение образовательного пространства в кабинетах ОО | Ноябрь 2020- март 2021 |  | Создан кабинет «Цифрового развития для детей». |
| Заключительный | Проведение мониторинга результатов проекта по созданию развивающей предметно-пространственной среды ОО | Проводится один раз в год (сентябрь) и на заключительном этапе реализации проекта | Администрация Педагоги Родители Независимые эксперты | Получены результаты образовательной деятельности по созданию развивающей предметно-пространственной среды ОО, созданы планы по корректировке реализации данного проекта. |
|  | Анализ соответствия фактических и прогнозируемых результатов проекта | Проводится один раз в полгода и на заключительном этапе реализации проекта | Администрация Педагоги Родители Независимые эксперты | Проанализирован уровень реализации проекта по направлению создания РППС. |

Общее управление и контроль за выполнением проекта осуществляется администрацией, педагогами и  родителями воспитанников, независимыми приглашенными экспертами.

Проводится экспертная оценка и постоянный мониторинг хода реализации данного проекта, координация деятельности участников проекта. Результаты контроля представляются ежегодно на общее родительское собрание, на собрание трудового коллектива, привлекаются представители общественных организаций. Предметом оценки и контроля являются сроки выполнения мероприятий, качество их выполнения.

Формы оценивания:

- Интернет-голосование;

- Обсуждение публичного отчета;

- Социологический отчет;

- Анкетирование;

- Экспертиза образовательной среды ОО по В.А. Ясвину

Приложения

Продукты проекта, предназначенные для распространения в педагогическом сообществе, находятся в стадии разработки

- Планы - конспекты мероприятий  с детьми, родителями и педагогами, направленные на развитие творческого потенциала.

- Информационные карты, анкеты для сбора и последующего анализа информации и принятия управленческого решения, по каждому из информационных направлений.

- План   консультаций, семинаров, мастер-классов, круглых столов по повышению профессиональной компетентности педагогов ДОУ.

- Конспекты мероприятий для родителей, направленных на повышение их компетентности в вопросах развития и воспитания детей.

- Методические рекомендации для педагогов по созданию ЛРОС в ОО.

- Локальные акты по управлению и контролю за ходом реализации проекта.