Комплексный план (программа) работы проектной группы

«Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей в дошкольном образовательном учреждении» в соответствии с муниципальным проектом «Шаг вперед» на 2020-2022 гг.

| № п/ п | Тематика мероприятия | Срок реализации | Форма проведения | Целевая аудитория | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й этап (подготовительный) – Аналитико-организационный |  |  |  |  |  |
| 1. | Изучение нормативно-правовых документов, опыта работы по организации групп раннего возраста для детей от 1 года до 2 лет. Анализ, подготовка методических материалов к реализации проекта. Анализ и подготовка материально- технических, кадровых возможностей ДОУ для реализации проекта. | сентябрь, 2020 | Заседания творческой группы, | Старший воспитатель Участники проектной группы | Изучены нормативно- правовые документы, опыт работы. Составлена информационно- аналитическая справка, представлены методические материалы |
| 2. | Моделирование будущей системы работы, определение стратегии развития проекта, перспективы, риски. Планирование работы в 2020-2022 учебном году: формы сотрудничества, тематика, распределение полномочий всех участников команды. | октябрь, 2020 | Круглый стол | Старший воспитатель – участники проектной группы | Представлен план работы проектной группы на учебный год, распределены полномочия и ответственность каждого участника |
| 3 | Современные подходы к проектированию и оценке качества развивающей предметно- пространственной среды ДОУ в группах раннего возраста | декабрь, 2020 | Заседание творческой группы, подготовка семинара- практикума | Заведующий, старший воспитатель участники проектной группы | Составлен проект семинара-практикума. Методические рекомендации по проектированию РППС групп раннего возраста, холлов, территории ДОУ, проект плана развития и совершенствования РППС . |
| 4 | Организация воспитательно- образовательного процесса в группах раннего возраста для детей от 1 года до 2 лет, от 2 до 3 лет. Подготовка промежуточного отчета | январь, 2021 | Заседание творческой группы, подготовка семинара-практикума | Заведующий, старший воспитатель –участники проектной группы | Подобраны модули и схемы при планировании образовательного процесса. Подобраны программы для работы с детьми раннего возраста, разработан вариант комплексно- тематического планирования, режима дня. Систематизированы и подобраны материалы диагностики детского развития |
| 5 | Организация образовательной | февраль, | Заседание | Заведующий, | Подобраны программы и |

|  | деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка раннего возраста (в пяти образовательных областях). | 2021 | проектной группы, подготовка семинара- практикума | старший воспитатель - участники проектной группы | технологии развивающего обучения, составлен план рекомендаций по использованию здоровьесберегающих технологий для детей от 1 года до 2 лет, от 2 лет до 3 лет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Организация психолого-медико- педагогического сопровождения развития детей раннего возраста в условиях ДОУ, работы для родителей (законных представителей) детей раннего возраста. | март, 2021 | Заседание проектной группы, подготовка семинара- практикума | Старший воспитатель - участники проектной группы | Структура перспективного плана работы ДОУ, календарно- тематических планов педагогов, форматы педагогического планирования, программа адаптации |
| 7 | Структурирование методических материалов для трансляции опыта работы за учебный год. | апрель, 2021 | Заседание проектной группы | Заведующий, старший воспитатель - участники проектной группы | Информационно- аналитические отчеты, проект аналитического отчета о реализации проекта «Шаг вперед» |
| 8 | Формирование информационно- аналитического отчета о реализации работы за учебный год». Перспективы реализации в 2021-2022 учебном году | май, 2021 | Круглый стол. | Старший воспитатель - участники проектной группы | Аналитический отчет о реализации проекта за учебный год. Определены перспективы дальнейшей реализации проекта. |

| 2-й этап (основной) – Практико-ориентированный |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия для педагогических работников ДОО МСО |  |  |  |  |  |
| 1. | Диссеминация опыта по созданию системы раннего развития детей (от 1 года до 2 лет, от 2 до 3 лет) | сентябрь, 2021 -февраль 2022 | Мастер-классы, семинары- практикумы для старших воспитателей. воспитателей. | старший воспитатель - участники проектной группы | Представлена система работы с детьми раннего возраста от 1 года до 2, от 2 до 3 лет |
| 2. | Развивающая предметно- пространственная среда ДОУ как третий педагог:новые возможности проектирования, анализа и оценки качества РППС групп раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО. | сентябрь, 2021 | Семинар- практикум | старший воспитатель - воспитатели | Представлен банк данных материально- технической оснащенности учреждения и методические рекомендации по проектированию РППС групп раннего возраста для детей от 1 до 2 лет, 2-3 лет, проект плана развития и совершенствования РППС |
| 3. | Сопровождение адаптации детей раннего возраста в ДОУ | октябрь 2021 | Семинар- практикум | старший воспитатель - воспитатели | Представлена модель сопровождения адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ (диагностика уровня адаптированности ребенка к дошкольному учреждению, вариант программы адаптации |

|  |  |  |  |  | детей к условиям ДОУ, подобраны анкеты для родителей, форма отчета для воспитателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группах раннего возраста для детей от 1 года до 2 лет, от 2 до 3 лет в соответствии с ФГОС ДО. | ноябрь 2021 | Мастер-класс | Старший воспитатель, воспитатели групп раннего возраста | Методические рекомендации по организации работы групп детей раннего возраста в условиях ДОУ. |
| 5. | Особенности организации образовательной деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка раннего возраста (в пяти образовательных областях) | декабрь 2021 | Семинар-практикум | Старший воспитатель, воспитатели групп раннего возраста | Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с детьми раннего возраста по пяти образовательным областям. |
| 6. | Психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего возраста в условиях ДОУ. | январь 2022 | Семинар- практикум | Старший воспитатель, воспитатели групп раннего возраста | Методические рекомендации по сопровождению детей раннего возраста в условиях ДОУ (в рамках консультационного пункта) и семьи. |
| 3-й этап (заключительный) – аналитико-обобщающий |  |  |  |  |  |
| 1 | Обобщение опыта работы по реализации проекта «Шаг вперед» Осуществление комплексной рефлексии проектной деятельности всеми участниками инновационной | январь- февраль 2022 | Круглый стол | Старший воспитатель и участники проектной группы | создание банка методических материалов, рекомендаций, парциальных программ, проектирования |

|  | деятельности. |  |  |  | современной РППС для функционирования групп раннего возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подготовка инструктивно- методических материалов для старших воспитателей, воспитателей МДОУ «Современный детский сад: эффективные практики взаимодействия с детьми раннего возраста от 1 до 3 лет» | март-апрель 2022 | Круглый стол | Старший воспитатель и участники проектной группы | создание банка методических материалов, рекомендаций, по организации работы групп раннего возраста |